## CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA- PE					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS DE GAMELEIRA - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO Á DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA 001/2014	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS CONSTRUTIVOS DAS UNIDADES ESCOLARES NOS ENGENHOS / PEREIRINHA E DONAS, ADEQUADO-OS AO PROJETO PADRÃO DA FNDE					05.061.220/0001-49	STAR ASSESSORIA E TRANSPORTE		27/08/2014	90 DIAS	R$13.500,00	27/09/2014			3.33.90.36	R$13.500,00	R$13.500,00	R$13.500,00	R$13.500,00	CONCLUIDO
DISPENSA 002/2014	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,ELETRICOS E OUTROS PARA SECRETARIA DE OBRAS					35.544.055/0001-47	EZEQUIAS LIRA SILVA GAMELEIRA		01/10/2014	30 DIAS	R$3.205,40	31/10/2014			3.33.90.36	R$3.205,40	R$3.205,40	R$3.205,40	R$3.205,40	CONCLUIDO
DISPENSA 003/2014	CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL					17.172.570/0001-61	LM TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01/09/2014	30 DIAS	R$3.000,00	30/09/3014			44.90.51	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	CONCLUIDO
DISPENSA 004/2014	CONSTRUÇÃO DE MURO ED ARRIMO SITUADO NA RUA VALDEMAR FRANCISCO					15.342.776/0001-76	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		01/10/2014	60 DIAS	R$9.380,91	01/12/2014			3.33.90.36	R$9.380,91	R$9.380,91	R$9.380,91	R$9.380,91	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 001/2014	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		FEM I	R$954.694,05		15.342.776/0001-76	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		25/04/2014	60 DIAS	R$944.834,22	25/06/2014			44.90.51	R$636.863,13	R$636.863,13	R$636.863,13	R$636.863,13	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRES. 012/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA		05/08/2013	150 DIAS	R$48.000,00	31/12/2014			3.33.90.36	R$48.000,00	R$28.000,00	R$28.000,00	R$48.000,00	CONCLUIDO

					TOTAL	R$ 713.949,44	R$ 693.949,44	R$ 693.949,44	R$ 713.949,44

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA- PE					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO Á DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA 001/2014	SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF SANTA TEREZINHA					07.122.386/0001-53	NORDESTINA ENGENHARIA LTDA		01/09/2014	6O DIAS	R$14.920,00	31/10/2014			44.90.51	R$14.920,00	R$14.920,00	R$14.920,00	R$14.920,00	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA / NO BAIRRO DA PENHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2013					12.292.128/0001-55	SANTOS E BORBA EMPREDIMENTOS LTDA - ME		13/02/2014	180 DIAS	R$211.184,20	15/08/2014			44.90.51	R$35.335,19	R$35.335,19	R$35.335,19	R$35.335,19	EM ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 50.255,19	R$ 50.255,19	R$ 50.255,19	R$ 50.255,19

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: FMAS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2014 A 31/12/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERÍCIO				VALOR PAGO ACUMUADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMUADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA ÍNICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

			NADA CONSTA

					TOTAL

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	_______ / ______ / __________

cargo / função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, cargo / função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF, cargo / função e assinatura do ordenador de despesas