## 1_TRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		15/04/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL:			JAN / FEV / MAR - 1.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	PL 016/2013 TP 001/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA	11334929000110005	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.000,00	12.893,84	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	08/2014	13/02/2014	180 DIAS	211.184,20	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
2	PL 017/2013 TP 002/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA	2605902435462/10862	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	95.436,56	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	09/2014	13/02/2014	180 DIAS	94.658,21	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	55.014,00	PARALISADA
3	PL 018/2013 TP 003/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	-	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	-	-	-	459.115,74	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
4	PL 033/2013 TP 002/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B	5523/2013	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	1.309.759,01	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	S/N	30/10/2013	270 DIAS	1.287.719,41				44.90.51.00	-	-	-	193.828,75	PARALISADA
5	PL 002/2014 - TP 001/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - FEM /2013	FEM/2013	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	954.308,75	0,00	11.343.902/0001-47	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	011/2014	25/04/2014	60 DIAS	944.834,24	-	25.06.2016	-	44.90.51.00	-	-	-	638.067,87	EM ANDAMENTO
6	PL 003/2015 CONVITE 001/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHAMENTO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃODAS OBRAS SOB A RESPOSABILIDADE DA SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTUEA E SERVIÇOS PUBLICOS	-	REC.PRÓPRIOS	108.000,00	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	05/2015	12/02/2015	12 MESES	96.000,00	-	-	-	33.90.39.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	EM ANDAMENTO
7	PL 004/2015 - TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4(QUATRO) SALAS DE AULA NO ENGENHO PEREIRINHA	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	872.630,84	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	008/2015	27/02/2015	270 DIAS	872.180,84	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	NÃO INICIADA
8	PL 007/2015 - TP 002/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2(DUAS) SALAS DE AULA NO ENGENHO DONAS	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	249.161,42	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	012/2015	23/03/2015	270 DIAS	248.994,32	-	-	-	44.90.51.00					EM ANDAMENTO
9	PL 008/2015 CONVITE 002/2015	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA	-	REC. PRÓPRIO	141.604,65	-	20.520.477/0001-05	SANDRA S. SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	010/2015	17/03/2015	90 DIAS	140.010,62	-	-	-	44.90.51.00					EM ANDAMENTO

					TOTAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	894.910,62

GAMELEIRA, 15/04/2015
					__________________________________________
					EDSON BRITO DA SILVA
					SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

## 2_TRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		14/07/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL:			ABR/MAI/JUN - 2.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	PL 016/2013 TP 001/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA	11334929000110005	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.000,00	12.893,84	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	08/2014	13/02/2014	180 DIAS	211.184,20	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
2	PL 017/2013 TP 002/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA	2605902435462/10862	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	95.436,56	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	09/2014	13/02/2014	180 DIAS	94.658,21	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	55.014,00	PARALISADA
3	PL 018/2013 TP 003/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	-	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	-	-	-	459.115,74	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
4	PL 033/2013 TP 002/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B	5523/2013	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	1.309.759,01	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	S/N	30/10/2013	270 DIAS	1.287.719,41				44.90.51.00	-	-	-	193.828,75	PARALISADA
5	PL 002/2014 - TP 001/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - FEM /2013	FEM/2013	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	954.308,75	0,00	11.343.902/0001-47	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	011/2014	25/04/2014	60 DIAS	944.834,24	-	25.06.2016	-	44.90.51.00	-	-	-	638.067,87	EM ANDAMENTO		31/08/2016 3 TRIMESTRE
6	PL 003/2015 CONVITE 001/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHAMENTO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃODAS OBRAS SOB A RESPOSABILIDADE DA SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTUEA E SERVIÇOS PUBLICOS	-	REC.PRÓPRIOS	108.000,00	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	05/2015	12/02/2015	12 MESES	96.000,00	-	-	-	33.90.39.00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	EM ANDAMENTO
7	PL 004/2015 - TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4(QUATRO) SALAS DE AULA NO ENGENHO PEREIRINHA	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	872.630,84	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	008/2015	27/02/2015	270 DIAS	872.180,84	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	NÃO INICIADA
8	PL 007/2015 - TP 002/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2(DUAS) SALAS DE AULA NO ENGENHO DONAS	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	249.161,42	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	012/2015	23/03/2015	270 DIAS	248.994,32	-	-	-	44.90.51.00	43.658,86	43.658,86	43.658,86	43.658,86	EM ANDAMENTO
9	PL 008/2015 CONVITE 002/2015	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA	-	REC. PRÓPRIO	141.604,65	-	20.520.477/0001-05	SANDRA S. SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	010/2015	17/03/2015	90 DIAS	140.010,62	-	-	-	44.90.51.00					EM ANDAMENTO
10	PL 010/2015 CONVITE 004/2015	REFORMA DAS PRAÇAS MIGUEL DE BARROS, PRAÇA LAJEDO E PRAÇA 6 DE MARÇO	-	REC. PRÓPRIO	126.756,43	-	14.133.443/0001-65	CF DA SILVA CONSTRUTORA	013/2015	01/04/2015	120 DIAS	125.497,86	-	-	-	44.90.51.00	33.198,15	33.198,15	33.198,15	33.198,15	EM ANDAMENTO

					TOTAL	100.857,01	100.857,01	100.857,01	995.767,63

GAMELEIRA, 14/07/2015
					__________________________________________
					EDSON BRITO DA SILVA
					SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

## 3_TRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		15/10/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL:			JUL/AGO/SET - 3.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	PL 016/2013 TP 001/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA	11334929000110005	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.000,00	12.893,84	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	08/2014	13/02/2014	180 DIAS	211.184,20	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
2	PL 017/2013 TP 002/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA	2605902435462/10862	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	95.436,56	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	09/2014	13/02/2014	180 DIAS	94.658,21	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	55.014,00	PARALISADA
3	PL 018/2013 TP 003/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	-	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	-	-	-	459.115,74	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
4	PL 033/2013 TP 002/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B	5523/2013	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	1.309.759,01	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	S/N	30/10/2013	270 DIAS	1.287.719,41				44.90.51.00	-	-	-	193.828,75	PARALISADA
5	PL 002/2014 - TP 001/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - FEM /2013	FEM/2013	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	954.308,75	0,00	11.343.902/0001-47	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	011/2014	25/04/2014	60 DIAS	944.834,24	-	25.06.2016	-	44.90.51.00	67.584,51	67.584,51	67.584,51	705.652,38	EM ANDAMENTO		31/08/2016 3 TRIMESTRE
6	PL 003/2015 CONVITE 001/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHAMENTO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃODAS OBRAS SOB A RESPOSABILIDADE DA SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTUEA E SERVIÇOS PUBLICOS	-	REC.PRÓPRIOS	108.000,00	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	05/2015	12/02/2015	12 MESES	96.000,00	-	-	-	33.90.39.00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	EM ANDAMENTO
7	PL 004/2015 - TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4(QUATRO) SALAS DE AULA NO ENGENHO PEREIRINHA	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	872.630,84	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	008/2015	27/02/2015	270 DIAS	872.180,84	-	-	-	44.90.51.00	-			-	NÃO INICIADA
8	PL 007/2015 - TP 002/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2(DUAS) SALAS DE AULA NO ENGENHO DONAS	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	249.161,42	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	012/2015	23/03/2015	270 DIAS	248.994,32	-	-	-	44.90.51.00	43.658,86			43.658,86	EM ANDAMENTO
9	PL 008/2015 CONVITE 002/2015	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA	-	REC. PRÓPRIO	141.604,65	-	20.520.477/0001-05	SANDRA S. SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	010/2015	17/03/2015	90 DIAS	140.010,62	-	-	-	44.90.51.00	140.010,62	140.010,62	140.010,62	140.010,62	EM ANDAMENTO
10	PL 010/2015 CONVITE 004/2015	REFORMA DAS PRAÇAS MIGUEL DE BARROS, PRAÇA LAJEDO E PRAÇA 6 DE MARÇO	-	REC. PRÓPRIO	126.756,43	-	14.133.443/0001-65	CF DA SILVA CONSTRUTORA	013/2015	01/04/2015	120 DIAS	125.497,86	-	-	-	44.90.51.00	33.198,15			33.198,15	EM ANDAMENTO

					TOTAL	316.452,14	215.595,13	215.595,13	1.211.362,76

GAMELEIRA, 15/10/2015
					__________________________________________
					EDSON BRITO DA SILVA
					SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

## 4_TRIM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO:		2015					DATA ATUALIZAÇÃO :		15/01/2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL:			OUT/NOV/DEZ - 4.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	PL 016/2013 TP 001/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA	11334929000110005	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	200.000,00	12.893,84	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	08/2014	13/02/2014	180 DIAS	211.184,20	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
2	PL 017/2013 TP 002/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA	2605902435462/10862	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	95.436,56	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	09/2014	13/02/2014	180 DIAS	94.658,21	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	55.014,00	PARALISADA
3	PL 018/2013 TP 003/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	-	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	-	-	-	459.115,74	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	PARALISADA
4	PL 033/2013 TP 002/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B	5523/2013	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	1.309.759,01	0,00	12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	S/N	30/10/2013	270 DIAS	1.287.719,41				44.90.51.00	-	-	-	193.828,75	PARALISADA
5	PL 002/2014 - TP 001/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - FEM /2013	FEM/2013	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	954.308,75	0,00	11.343.902/0001-47	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP	011/2014	25/04/2014	60 DIAS	944.834,24	-	25.06.2016	-	44.90.51.00	67.584,51			705.652,38	EM ANDAMENTO		31/08/2016 3 TRIMESTRE
6	PL 003/2015 CONVITE 001/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHAMENTO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃODAS OBRAS SOB A RESPOSABILIDADE DA SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTUEA E SERVIÇOS PUBLICOS	-	REC.PRÓPRIOS	108.000,00	-	08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	05/2015	12/02/2015	12 MESES	96.000,00	-	-	-	33.90.39.00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	EM ANDAMENTO
7	PL 004/2015 - TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4(QUATRO) SALAS DE AULA NO ENGENHO PEREIRINHA	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	872.630,84	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	008/2015	27/02/2015	270 DIAS	872.180,84	-	-	-	44.90.51.00	-			-	NÃO INICIADA
8	PL 007/2015 - TP 002/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2(DUAS) SALAS DE AULA NO ENGENHO DONAS	23400.009878/2012-45	FNDE/PRÓ-INFÂNCIA	249.161,42	-	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	012/2015	23/03/2015	270 DIAS	248.994,32	-	-	-	44.90.51.00	43.658,86	35.619,32	35.619,32	79.278,18	EM ANDAMENTO
9	PL 008/2015 CONVITE 002/2015	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA	-	REC. PRÓPRIO	141.604,65	-	20.520.477/0001-05	SANDRA S. SOUSA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	010/2015	17/03/2015	90 DIAS	140.010,62	-	-	-	44.90.51.00	140.010,62			140.010,62	EM ANDAMENTO
10	PL 010/2015 CONVITE 004/2015	REFORMA DAS PRAÇAS MIGUEL DE BARROS, PRAÇA LAJEDO E PRAÇA 6 DE MARÇO	-	REC. PRÓPRIO	126.756,43	-	14.133.443/0001-65	CF DA SILVA CONSTRUTORA	013/2015	01/04/2015	120 DIAS	125.497,86	-	-	-	44.90.51.00	33.198,15			33.198,15	EM ANDAMENTO
11	PL 021/2015 - TP 003/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	FEM/2014	SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.056.596,78	44.827,86	13.350.372/0001-90	ROCCO EMPREENDIMENTOS LTDA ME	033/2015	28/10/2015	180 DIAS	897.761,11	-	-	-	44.90.51.00	81.270,27	81.270,27	81.270,27	81.270,27	EM ANDAMENTO

					TOTAL	405.722,41	124.889,59	124.889,59	1.336.252,35

GAMELEIRA, 15/01/2016
					__________________________________________
					EDSON BRITO DA SILVA
					SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).