## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA - PE
EXERCÍCIO: 2019					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: ANO 2019					RAFAEL JOSÉ DA SILVA / CONTROLADOR INTERNO / CPF 057.823.644-32					ABNADABE MOREIRA DA SILVA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA / CPF					VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA / PREFEITA / CPF 333.277.654-43

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP n° 002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REGISTRADA NO CREA OU CAU, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS E CONVÊNIOS					03.844.196/0001-99	JUSTO E BRANCO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA EPP	2018	03/03/2017	12 MESES	R$ 90.000,00	03/03/2018	+ 12 MESES	R$ 90.000,00		3.3.90.39.00	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.500,00	FINALIZADO
TP nº 005/2017	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			06.094.674/0001-16	PERCINHO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2017	06/11/2017	6 MESES	R$ 124.370,75	06/05/2018				4.4.90.61.99	R$ 115.362,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115.362,61	FINALIZADO
TP nº 006/2017	COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO RUA HERMINIO APOLONIO		RECURSOS PRÓPRIOS			15.915.862/0001-75	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2017	21/10/2017	2 MESES	R$ 8.028,36	15/02/2018	2 MESES				R$ 8.028,36			R$ 8.028,36	FINALIZADO
TP nº 001/2014	PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE		SEPLAG			15.451.0014.1021.0000	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	2014	25/04/2014					R$ 126.366,91			R$ 126.366,91	FINALIZADO
Concorrencia n° 002/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B		FNDE			12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2013	30/10/2013		R$ 1.287.719,41	27/07/2014					INACABADA
TP n° 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA		SEPLAG			13.350.372/0001-90	ROCCO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2015	28/10/2015		R$ 897.761,11	25/04/2016					ANDAMENTO
	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				R$ 459.115,74					INACABADA
	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2 (DUAS) SALAS DE AULA NO ENGENHO DONAS		FNDE			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	2015	23/03/2015		R$ 248.994,32	18/12/2015					INACABADA
TP nº 001/2013	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA RUA DA PENHA		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2014	13/02/2014		R$ 211.184,20	12/08/2014					INACABADA
	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			20.520.477/0001-05	SANDRA S. SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2015	17/03/2015		R$ 140.010,62	15/06/2015					INACABADA
Convite n° 007/2015	REFORMA DAS PRAÇAS MGUEL DE BARROS, PRAÇA LAJEDO E PRAÇA 6 DE MARÇO		RECURSOS PRÓPRIOS			14.133.443/0001-65	CF DA SILVA CONSTRUTORA	2015	01/04/2015		R$ 125.497,85	30/07/2015					INACABADA
TP nº 002/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CUIAMBUCA		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			12.292.128/0001-55	SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2014	13/02/2014		R$ 94.658,21	12/08/2014					INACABADA
TP n° 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA REGISTRADA NO CREA OU CAU, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS E CONVÊNIOS					13.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	2019	02/05/2019	12 MESES	R$ 84.000,00	02/05/2020				3.3.90.39.05	R$ 49.000,00	R$ 49.000,00	R$ 49.000,00	R$ 49.000,00	ANDAMENTO
TP n° 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	FEM II - 2014	FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$ 740.106,93	R$ 129.067,30	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI - ME	066/2019	28/05/2019	12 MESES	R$ 869.174,23	-	-	-	-	4.4.90.51.00	R$ 353.611,59	R$ 353.611,59	R$ 353.611,59	R$ 353.611,59	ANDAMENTO
TP n° 005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	FEM II - 2014	FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$ 108.985,56	-	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI - ME	102/2019	29/11/2019	3 MESES	R$ 103.507,32	-	-	-	-	4.4.90.51.00	-	-	-	-	ANDAMENTO
TP n° 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DE VILA SANTA LUZIA	11334.9290001/19-004	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 81.000,00	R$ 30.750,44	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI - ME	103/2019	02/12/2019	6 MESES	R$ 111.750,44	-	-	-	-	4.4.90.51.00	-	-	-	-	ANDAMENTO

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).