## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);		7
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MAPA_1ºTRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2023 A 31/03/2023			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)					110458,05
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 006/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA NOVA GAMELEIRA ATRAVÉS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CAIXA	1.071.045-72	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CAIXA	238.856,00	458,42	Nº 14.133.443/0001-65	CF CONSTRUTORA EIRELI	006/2021	28/07/2022	04 MESES	239.314,42	28/11/2022			44.90.51.99	239.314,42	128.856,37	153.471,03	153.471,03	CONCLUÍDA		0,00	6380,00
TP 006/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA NOVA GAMELEIRA ATRAVÉS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CAIXA	1.071.045-72	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CAIXA	238.856,00	458,42	Nº 14.133.443/0001-65	CF CONSTRUTORA EIRELI	006/2021	28/07/2022	04 MESES	239.314,42	28/11/2022			44.90.51.99	128.856,37	128.856,37	128.856,37	239.314,42	CONCLUÍDA		0,00	6380,00		110458,05

TP 004/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE- CEMAL NO MUNIUCÍPIO DE GAMELEIRA					Nº 132.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	025/2022	15/12/2022	120 DIAS	163.887,41	15/04/2023			44.90.51.99	41.964,07	41.964,07	41.964,07	41.964,07	EM ANDAMENTO			41964,07
TP 002/2022	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO MUNIUCÍPIO DE GAMELEIRA					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENÓRIO CONSTRUTORA	021/2022	26/01/2023	04 MESES	55.353,17	26/05/2023			44.90.51.99	18.406,06	18.406,06	18.406,06	18.406,06	EM ANDAMENTO

					TOTAL	189.226,50	189.226,50	189.226,50	299.684,55

					Jobson Ederlan Ramos da Silva				Jorge Eduardo de Alencar Martins
					CPF: 061.813.344-59				CPF: 859.218.154-20
					SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				ENGENHEIRO CIVIL

## MAPA_2ºTRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/04/2023 A 30/06/2023			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

TP 004/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE- CEMAL NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					Nº 132.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	025/2022	15/12/2022	120 DIAS	163.887,41	15/04/2023			44.90.51.99	77.026,86	77.026,86	118.990,93	118.990,93	EM ANDAMENTO			41964,07
TP 002/2022	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENÓRIO CONSTRUTORA	021/2022	26/01/2023	04 MESES	55.353,17	26/05/2023	6 MESES	15.335,30	44.90.51.99	41.068,57	41.068,57	59.474,63	59.474,63	EM ANDAMENTO			18406,06
TP 004/2021	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA MANOEL BUARQUE LINS -CENTRO DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA/PE	9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 065/2014	GOVERNO DO ESTADO	249.987,66		Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	011/2022	12/04/2022	6 MESES	246.002,34	12/04/2023			44.90.51				175.498,04	EM ANDAMENTO				175498,04
TP 004/2021	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV.LUIZ RODOLFO -CENTRO DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA/PE	9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 065/2014	GOVERNO DO ESTADO	199.989,12	29.011,98	Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	010/2022	12/04/2022	6 MESES	229.001,14	12/04/2023			44.90.51	74.228,03	17.834,59	42.253,89	77.537,57	EM ANDAMENTO			35283,68

					TOTAL	192.323,46	135.930,02	220.719,45	431.501,17

					20344,53	22/07/2022
					14939,15	18/11/2022
					24419,30	17/03/2023
					17834,59	19/05/2023
					Jobson Ederlan Ramos da Silva				Arcelino Monteiro dos Santos Neto
					CPF: 061.813.344-59				CPF: 101.104.324-60
					SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				ENGENHEIRO CIVIL
					16548,98
					7154,35
					6027,36
					22882,24
					19081,83
					20893,93
					11553,9
					14848,34
					118990,93

## MAPA_3ºTRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/07/2023 A 30/09/2023			.					9922,28
					77988,61
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	ANO 2023	ANO 2022
DISPENSA 001/2023	REFORMA DO ANEXO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER NO CENTRO DO MUNICÍPIO DA GAMELEIRA/PE					Nº 20.882.047/0001-33	MEGA PERFORMANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	001/2023	06/06/2023	60 DIAS	25.330,99	06/08/2023			44.90.51.99	11.968,45	11.968,45	11.968,45	11.968,45	EM ANDAMENTO	118990,93
TP 004/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE- CEMAL NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					Nº 132.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	025/2022	15/12/2022	120 DIAS	163.887,41	15/04/2023			44.90.51.99	7.314,99	7.314,99	126.305,92	126.305,92	EM ANDAMENTO	118990,93
TP 002/2022	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENÓRIO CONSTRUTORA	021/2022	26/01/2023	04 MESES	55.353,17	26/05/2023	6 MESES	22.735,42	44.90.51.99	18.513,98	8.591,70	68.066,33	68.066,33	EM ANDAMENTO	59474,63
TP 004/2021	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV.LUIZ RODOLFO -CENTRO DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA/PE	9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 065/2014	GOVERNO DO ESTADO	199.989,12	29.011,98	Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	010/2022	12/04/2022	6 MESES	229.001,14	12/04/2023			44.90.51	32.881,90	56.393,44	98.647,33	133.931,01	EM ANDAMENTO			35283,68
TP 002/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO					Nº 43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA LTDA	023/2023	01/08/2023	6 MESES	473.707,50	01/02/2024			44.90.51	98.954,48	98.954,48	98.954,48	98.954,48	EM ANDAMENTO			35283,68

					TOTAL	169.633,80	183.223,06	403.942,51	439.226,19

					20344,53	22/07/2022
					14939,15	18/11/2022
					24419,30	17/03/2023
					17834,59	19/05/2023
					Jobson Ederlan Ramos da Silva				Arcelino Monteiro dos Santos Neto					56393,44	13/06/2023
					CPF: 061.813.344-59				CPF: 101.104.324-60					32881,90	05/09/2023
					SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				ENGENHEIRO CIVIL
					16548,98
					7154,35
					6027,36
					22882,24
					19081,83
					20893,93
					11553,9
					14848,34
					118990,93

## MAPA_4ºTRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
					32737,67
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2023					1600,35
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/10/2023 A 31/12/2023			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	ANO 2023	ANO 2022
DISPENSA 001/2023	REFORMA DO ANEXO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER NO CENTRO DO MUNICÍPIO DA GAMELEIRA/PE					Nº 20.882.047/0001-33	MEGA PERFORMANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	001/2023	15/06/2023	60 DIAS	25.330,99	15/08/2023	90 DIAS	7406,68	44.90.51.99	19.168,87	19.168,87	31.137,32	31.137,32	CONCLUÍDA	118990,93
TP 004/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE- CEMAL NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					Nº 132.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	025/2022	15/12/2022	120 DIAS	163.887,41	15/04/2023	120 DIAS	35.707,64	44.90.51.99	43.528,47	43.528,47	169.834,39	169.834,39	EM ANDAMENTO	118990,93
TP 002/2022	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENÓRIO CONSTRUTORA	021/2022	26/01/2023	04 MESES	55.353,17	26/05/2023	6 MESES	22.735,42	44.90.51.99		10.022,26	78.088,59	78.088,59	CONCLUÍDA	59474,63
TP 002/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO					Nº 43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA LTDA	023/2023	01/08/2023	6 MESES	473.707,50	01/02/2024		102.863,97	44.90.51	378.935,06	378.935,06	477.889,54	477.889,54	EM ANDAMENTO			35283,68

					TOTAL	441.632,40	451.654,66	756.949,84	756.949,84

					20344,53	22/07/2022
					14939,15	18/11/2022
					24419,30	17/03/2023
					17834,59	19/05/2023
					Jobson Ederlan Ramos da Silva				Arcelino Monteiro dos Santos Neto					56393,44	13/06/2023
					CPF: 061.813.344-59				CPF: 101.104.324-60					32881,90	05/09/2023
					SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				ENGENHEIRO CIVIL
					16548,98
					7154,35
					6027,36
					22882,24
					19081,83
					20893,93
					11553,9
					14848,34
					118990,93

## MAPA_CONSOLIDADO_2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
					32737,67
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2023					1600,35
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2023 A 31/12/2023			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	ANO 2023	ANO 2022
DISPENSA 001/2023	REFORMA DO ANEXO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER NO CENTRO DO MUNICÍPIO DA GAMELEIRA/PE					Nº 20.882.047/0001-33	MEGA PERFORMANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	001/2023	15/06/2023	60 DIAS	25.330,99	15/08/2023	90 DIAS	7406,68	44.90.51.99	19.168,87	19.168,87	31.137,32	31.137,32	CONCLUÍDA	118990,93
TP 004/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE- CEMAL NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					Nº 132.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	025/2022	15/12/2022	120 DIAS	163.887,41	15/04/2023	120 DIAS	35.707,64	44.90.51.99	43.528,47	43.528,47	169.834,39	169.834,39	EM ANDAMENTO	118990,93
TP 002/2022	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA					21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENÓRIO CONSTRUTORA	021/2022	26/01/2023	04 MESES	55.353,17	26/05/2023	6 MESES	22.735,42	44.90.51.99		10.022,26	78.088,59	78.088,59	CONCLUÍDA	59474,63
TP 002/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO					Nº 43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA LTDA	023/2023	01/08/2023	6 MESES	473.707,50	01/02/2024		102.863,97	44.90.51	378.935,06	378.935,06	477.889,54	477.889,54	EM ANDAMENTO			35283,68
TP 004/2021	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV.LUIZ RODOLFO -CENTRO DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA/PE	9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 065/2014	GOVERNO DO ESTADO	199.989,12	29.011,98	Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	010/2022	12/04/2022	6 MESES	229.001,14	12/04/2023			44.90.51	131.529,23	98.647,33	98.647,33	133.931,01	EM ANDAMENTO			35283,68
TP 006/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA NOVA GAMELEIRA ATRAVÉS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CAIXA	1.071.045-72	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CAIXA	238.856,00	458,42	Nº 14.133.443/0001-65	CF CONSTRUTORA EIRELI	006/2021	28/07/2022	04 MESES	239.314,42	28/11/2022			44.90.51.99	128.856,37	128.856,37	128.856,37	239.314,42	CONCLUÍDA		0,00	6380,00		110458,05

					TOTAL	702.018,00	679.158,36	984.453,54	1.130.195,27

					20344,53	22/07/2022
					14939,15	18/11/2022
					24419,30	17/03/2023
					17834,59	19/05/2023
					Jobson Ederlan Ramos da Silva				Arcelino Monteiro dos Santos Neto					56393,44	13/06/2023
					CPF: 061.813.344-59				CPF: 101.104.324-60					32881,90	05/09/2023
					SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				ENGENHEIRO CIVIL
					16548,98
					7154,35
					6027,36
					22882,24
					19081,83
					20893,93
					11553,9
					14848,34
					118990,93

## MAPA_2º_TRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/04/2021 A 30/06/2021			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA	REFORMA DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FELIPE					19.020.017/0001-39	SEPLAGO-SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ,GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA	008/2021	28/04/21	90 DIAS	27.070,44	28/07/21		5353,55	44.90.51.99	32.423,99	32.423,99	32.423,99	32.423,99	CONCLUÍDA		#REF!	32423,99			#REF!
DISPENSA	REFORMA DO PRÉDIO DA COODENADORIA DA MULHER					19.020.017/0001-39	SEPLAGO-SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ,GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA	002/2021	24/05/21	90 DIAS	31.619,04	24/08/21					CONCLUÍDA
Tomada de Preços Nº 002/2021	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM					Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	12/2021	07/06/2021	120 DIAS	97.120,22	05/10/2021			4.4.90.51					EM ANDAMENTO		0,00				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

					TOTAL	32.423,99	32.423,99	32.423,99	32.423,99

					42961,55

					Romero José da Silva				José Marcos Salgueiro Bezerra					Leandro Ribeiro Gomes de Lima
					CPF:				CPF:					CPF:
					SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA				SECRETÁRIO DE FINANÇAS					PREFEITO

## MEMORIA_2º_TRI
MEMÓRIA DE CÁLCULO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.048,80	R$1.048,80			26/03/2021	07/05/2021
R$795,70	R$795,70			23/06/2021	05/07/2021
R$156,00	R$156,00			15/07/2021	16/08/2021
R$131,40	R$131,40			04/08/2021	13/09/2021
	R$1.500,00			16/08/2021
R$99,50	R$99,50			16/08/2021	13/09/2021

R$2.231,40	R$3.731,40		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
MEDIDO	PAGO	L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		EMPENHO	PAGAMENTO
R$4.593,00	R$4.593,00			05/03/2021	05/04/2021
R$686,00	R$686,00			05/03/2021	05/04/2021
R$11.108,00	R$11.108,00			13/03/2021	22/04/2021
R$5.544,90	R$5.544,90			13/03/2021	22/04/2021
R$395,20	R$395,20			18/03/2021	22/04/2021
R$35,00	R$35,00			18/03/2021	22/04/2021
R$144,00	R$144,00			18/03/2021	22/04/2021
R$263,70	R$263,70			18/03/2021	22/04/2021
R$478,90	R$478,90			18/03/2021	22/04/2021
R$917,00	R$917,00			18/03/2021	22/04/2021
R$35,50	R$35,50			18/03/2021	22/04/2021
R$1.502,80	R$1.502,80			18/03/2021	22/04/2021
R$238,00	R$238,00			18/03/2021	22/04/2021
R$1.878,50	R$1.878,50			18/03/2021	22/04/2021
R$752,00	R$752,00			18/03/2021	23/04/2021
R$64,00	R$64,00			07/04/2021	17/05/2021
R$55,50	R$55,50			07/04/2021	17/05/2021
R$610,00	R$610,00			07/04/2021	17/05/2021
R$1.741,40	R$1.741,40			07/04/2021	11/05/2021
R$1.034,50	R$1.034,50			07/04/2021	12/05/2021
R$468,50	R$468,50			07/04/2021	17/05/2021
R$10.461,00	R$10.461,00			07/04/2021	11/05/2021
R$81,00	R$81,00			07/04/2021	17/05/2021
R$1.315,60	R$1.315,60			07/04/2021	12/05/2021
R$1.479,30	R$1.479,30			07/04/2021	12/05/2021
R$830,70	R$830,70			07/04/2021	12/05/2021
R$351,50	R$351,50			07/04/2021	17/05/2021
R$70,00	R$70,00			07/04/2021	17/05/2021
R$205,50	R$205,50			07/04/2021	17/05/2021
R$1.582,30	R$1.582,30			07/04/2021	25/05/2021
R$4.407,33	R$4.407,33			07/04/2021	25/05/2021
R$1.433,30	R$1.433,30			07/04/2021	12/05/2021
R$685,50	R$685,50			07/04/2021	25/05/2021
R$1.122,80	R$1.122,80			03/05/2021	31/05/2021
R$55,90	R$55,90			28/04/2021	25/05/2021
R$29,00	R$29,00			03/05/2021	24/05/2021
R$1.763,95	R$1.763,95			03/05/2021	25/05/2021
R$9.060,00	R$9.060,00			03/05/2021	14/06/2021
R$4.500,00	R$4.500,00			03/05/2021	31/05/2021
R$2.403,60	R$2.403,60			03/05/2021	31/05/2021
R$1.996,10	R$1.996,10			03/05/2021	31/05/2021
R$1.162,00	R$1.162,00			03/05/2021	31/05/2021
R$1.400,60	R$1.400,60			03/05/2021	31/05/2021
R$784,50	R$784,50			03/05/2021	24/05/2021
R$329,00	R$329,00			03/05/2021	24/05/2021
R$338,00	R$338,00			03/05/2021	24/05/2021
R$14.514,00	R$14.514,00			03/05/2021	18/06/2021
R$1.228,00	R$1.228,00			03/05/2021	31/05/2021
R$240,00	R$240,00			03/05/2021	24/05/2021
R$1.399,50	R$1.399,50			03/05/2021	31/05/2021
R$1.024,00	R$1.024,00			03/05/2021	31/05/2021
R$1.162,00	R$1.162,00			03/05/2021	31/05/2021
R$465,50	R$465,50			03/05/2021	24/05/2021
R$143,70	R$143,70			17/05/2021	22/06/2021
R$4.928,50	R$4.928,50			17/05/2021	18/06/2021
R$476,00	R$476,00			17/05/2021	22/06/2021
R$3.286,80	R$3.286,80			17/05/2021	05/07/2021
R$364,00	R$364,00			17/05/2021	22/06/2021
R$3.000,00	R$3.000,00			17/05/2021	29/07/2021
R$2.103,00	R$2.103,00			17/05/2021	29/07/2021
R$3.433,70	R$3.433,70			17/05/2021	29/07/2021
R$102,00	R$102,00			17/05/2021	28/06/2021
R$3.930,10	R$3.930,10			02/06/2021	09/07/2021
R$580,00	R$580,00			02/06/2021	09/07/2021
R$775,00	R$775,00			02/06/2021	09/07/2021
R$483,40	R$483,40			02/06/2021	09/07/2021
R$1.933,30	R$1.933,30			02/06/2021	09/07/2021
R$67,00	R$67,00			02/06/2021	09/07/2021
R$69,80	R$69,80			02/06/2021	09/07/2021
R$3.691,00	R$3.691,00			02/06/2021	09/07/2021
R$413,50	R$413,50			02/06/2021	09/07/2021
R$401,50	R$401,50			02/06/2021	09/07/2021
R$90,00	R$90,00			02/06/2021	09/07/2021
R$2.848,90	R$2.848,90			10/06/2021	30/07/2021
R$1.465,20	R$1.465,20			10/06/2021	30/07/2021
R$398,50	R$398,50			10/06/2021	29/07/2021
R$159,50	R$159,50			10/06/2021	29/07/2021
R$2.206,50	R$2.206,50			10/06/2021	30/07/2021
R$2.213,50	R$2.213,50			10/06/2021	30/07/2021
R$869,00	R$869,00			10/06/2021	29/07/2021
R$152,00	R$152,00			10/06/2021	29/07/2021
R$913,00	R$913,00			10/06/2021	29/07/2021
R$563,00	R$563,00			20/06/2021	29/07/2021

R$142.489,28	R$142.489,28	TOTAL
	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$53,00	R$53,00			05/03/2021	05/04/2021
R$357,60	R$357,60			13/03/2021	15/04/2021
R$10.652,10	R$10.652,10			07/04/2021	04/05/2021
R$2.682,00	R$2.682,00			07/04/2021	06/05/2021
R$2.697,40	R$2.697,40			17/05/2021	14/06/2021
R$1.964,70	R$1.964,70			14/06/2021	14/07/2021
R$2.088,20	R$2.088,20			14/06/2021	14/07/2021
R$2.208,60	R$2.208,60			14/06/2021	14/07/2021
R$2.020,00	R$2.020,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.132,00	R$2.132,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.005,00	R$2.005,00			14/06/2021	14/07/2021

R$28.860,60	R$28.860,60		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$970,00	R$970,00			18/03/2021	27/04/2021
R$270,00	R$270,00			18/03/2021	22/04/2021
R$117,00	R$117,00			18/03/2021	22/04/2021
R$146,00	R$146,00			02/04/2021	04/05/2021
R$175,00	R$175,00			02/04/2021	04/05/2021
R$789,00	R$789,00			03/05/2021	25/05/2021
R$163,00	R$163,00			03/05/2021	25/05/2021
R$960,30	R$960,30			03/05/2021	14/06/2021
R$7.756,00	R$7.756,00			03/05/2021	24/05/2021
R$296,10	R$296,10			03/05/2021	25/05/2021
R$1.375,70	R$1.375,70			05/05/2021	22/06/2021
R$1.274,52	R$1.274,52			17/05/2021	13/07/2021

R$14.292,62	R$14.292,62		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$48,00	R$48,00			01/03/2021	12/05/2021
R$117,60	R$117,60			01/03/2021	17/06/2021
R$224,10	R$224,10			01/03/2021	12/05/2021
R$957,90	R$957,90			01/03/2021	12/05/2021
R$100,00	R$100,00			01/04/2021	12/05/2021
R$1.257,00	R$1.257,00			07/05/2021	02/08/2021
R$2.413,80	R$2.413,80			07/05/2021	02/08/2021
R$228,50	R$228,50			07/05/2021	02/08/2021
R$132,50	R$132,50			19/05/2021	02/08/2021
R$280,00	R$280,00			19/05/2021	02/08/2021
R$984,00	R$984,00			20/05/2021	02/08/2021
R$407,00	R$407,00			26/05/2021	24/08/2021
R$-	R$276,00			26/05/2021
R$-	R$131,50			26/05/2021
R$290,00	R$290,00			01/06/2021	20/07/2021

R$7.440,40	R$7.847,90		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 407,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$173,64	R$173,64			01/03/2021	16/04/2021
R$991,00	R$991,00			01/03/2021	16/04/2021
R$37,00	R$37,00			01/03/2021	16/04/2021
R$105,00	R$105,00			29/04/2021	14/06/2021
R$1.331,50	R$1.331,50			07/05/2021	14/06/2021
R$546,00	R$546,00			19/05/2021	14/06/2021
R$-	R$150,00			19/05/2021
R$-	R$213,00			19/05/2021
R$-	R$1.820,00			19/05/2021
R$449,50	R$449,50			20/05/2021	28/06/2021
R$1.746,00	R$1.746,00			01/06/2021	23/07/2021
R$85,50	R$85,50			01/06/2021	23/07/2021
R$1.692,20	R$1.692,20			01/06/2021	23/08/2021
R$303,00	R$303,00			01/06/2021	08/09/2021
R$2.146,00	R$2.146,00			01/06/2021	23/08/2021
R$250,50	R$250,50			01/06/2021	24/08/2021
R$15,00	R$15,00			01/06/2021	24/08/2021
R$111,00	R$111,00			01/06/2021	23/07/2021
R$135,00	R$135,00			01/06/2021	24/08/2021

R$10.117,84	R$12.300,84		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 2.183,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$894,40	R$894,40			13/04/2021	31/05/2021
R$287,10	R$287,10			16/04/2021	31/05/2021
R$968,00	R$968,00			16/04/2021	31/05/2021
R$287,00	R$287,00			17/04/2021	31/05/2021
R$24,50	R$24,50			17/04/2021	31/05/2021
R$88,66	R$88,66			17/04/2021	31/05/2021
R$143,00	R$143,00			21/04/2021	31/05/2021
R$190,90	R$190,90			21/04/2021	31/05/2021
R$80,60	R$80,60			21/04/2021	31/05/2021
R$701,70	R$701,70			21/04/2021	31/05/2021
R$153,00	R$153,00			22/04/2021	31/05/2021
R$156,70	R$156,70			22/04/2021	31/05/2021
R$85,60	R$85,60			22/04/2021	31/05/2021
R$632,80	R$632,80			22/04/2021	31/05/2021
R$67,97	R$67,97			22/04/2021	31/05/2021
R$390,43	R$390,43			22/04/2021	31/05/2021
R$250,00	R$250,00			22/04/2021	31/05/2021
R$25,00	R$25,00			22/04/2021	31/05/2021
R$401,20	R$401,20			26/04/2021	31/05/2021

R$5.828,56	R$5.828,56		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		MARIVALDO PACHECO DA SILVA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.694,74	R$1.694,74			01/02/2021	11/03/2021
R$2.763,00	R$2.763,00			01/03/2021	12/04/2021
R$864,00	R$864,00			26/05/2021	30/06/2021
R$1.400,00	R$1.400,00			26/05/2021	30/06/2021
R$2.584,99	R$2.584,99			01/07/2021	02/09/2021
R$774,69	R$774,69			01/07/2021	02/09/2021
R$-	R$1.433,25			08/09/2021	08/10/2021
R$-

R$10.081,42	R$11.514,67		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 1.433,25

## MAPA_3º_TRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/07/2021 A 30/09/2021			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA	REFORMA DO PRÉDIO DA COODENADORIA DA MULHER					19.020.017/0001-39	SEPLAGO-SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ,GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA	002/2021	24/05/21	90 DIAS	31.619,04	24/08/21			4.4.90.51	31.619,04	31.619,04	31.619,04	31.619,04	CONCLUÍDA
Tomada de Preços Nº 002/2021	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM					Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	12/2021	07/06/2021	120 DIAS	97.120,22	05/10/2021		-5.673,67	4.4.90.51	91.446,55	29.285,14	29.285,14	29.285,14	CONCLUÍDA			27586,97			27586,97
DISPENSA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONVÊNIOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS					Nº 04.133.379/0001-69	ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	015/2021	01/06/2021	12 MESES	76.620,00	01/06/2022			33.90.39	19.140,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	EM ANSAMENTO		0,00	28053,97

					TOTAL	142.205,59	73.664,18	73.664,18	73.664,18

					Romero José da Silva				Jorge Eduardo de Alencar Martins
					CPF: 061.813.344-59				CPF: 859.218.15420
					SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				ENGENHEIRO CIVIL

## MEMORIA_3º_TRI
MEMÓRIA DE CÁLCULO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM					OK
PAGO	MEDIDO		PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	EMISSÃO	PAGAMENTO
R$29.285,14	R$29.285,14		BM 01	22/07/2021
R$55.913,94	R$55.913,94		BM 02	30/08/2021
R$6.247,47	R$6.247,47		BM 03	30/09/2021

R$91.446,55	R$91.446,55		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$986,00	R$986,00			30/08/2021	05/10/2021
	R$638,00			22/09/2021
	R$412,70			22/09/2021

R$986,00	R$2.036,70		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$795,70	R$795,70			23/06/2021	05/07/2021
R$156,00	R$156,00			15/07/2021	16/08/2021
R$131,40	R$131,40			04/08/2021	13/09/2021
	R$1.500,00			16/08/2021
R$99,50	R$99,50			16/08/2021	13/09/2021

R$1.182,60	R$2.682,60		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.039,00	R$1.039,00			03/08/2021	16/08/2021

R$1.039,00	R$1.039,00		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
MEDIDO	PAGO	L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		EMPENHO	PAGAMENTO
R$3.286,80	R$3.286,80			17/05/2021	05/07/2021
R$3.000,00	R$3.000,00			17/05/2021	29/07/2021
R$2.103,00	R$2.103,00			17/05/2021	29/07/2021
R$3.433,70	R$3.433,70			17/05/2021	29/07/2021
R$3.930,10	R$3.930,10			02/06/2021	09/07/2021
R$580,00	R$580,00			02/06/2021	09/07/2021
R$775,00	R$775,00			02/06/2021	09/07/2021
R$483,40	R$483,40			02/06/2021	09/07/2021
R$1.933,30	R$1.933,30			02/06/2021	09/07/2021
R$67,00	R$67,00			02/06/2021	09/07/2021
R$69,80	R$69,80			02/06/2021	09/07/2021
R$3.691,00	R$3.691,00			02/06/2021	09/07/2021
R$413,50	R$413,50			02/06/2021	09/07/2021
R$401,50	R$401,50			02/06/2021	09/07/2021
R$90,00	R$90,00			02/06/2021	09/07/2021
R$2.848,90	R$2.848,90			10/06/2021	30/07/2021
R$1.465,20	R$1.465,20			10/06/2021	30/07/2021
R$398,50	R$398,50			10/06/2021	29/07/2021
R$159,50	R$159,50			10/06/2021	29/07/2021
R$2.206,50	R$2.206,50			10/06/2021	30/07/2021
R$2.213,50	R$2.213,50			10/06/2021	30/07/2021
R$869,00	R$869,00			10/06/2021	29/07/2021
R$152,00	R$152,00			10/06/2021	29/07/2021
R$913,00	R$913,00			10/06/2021	29/07/2021
R$563,00	R$563,00			20/06/2021	29/07/2021
R$10.600,00	R$10.600,00			23/07/2021	12/08/2021
R$2.094,00	R$2.094,00			26/07/2021	23/08/2021
R$2.760,00	R$2.760,00			26/07/2021	31/08/2021
R$51,00	R$51,00			26/07/2021	23/08/2021
R$4.500,00	R$4.500,00			26/07/2021	23/08/2021
R$4.500,00	R$4.500,00			26/07/2021	31/08/2021
R$725,00	R$725,00			26/07/2021	23/08/2021
R$871,00	R$871,00			26/07/2021	31/08/2021
R$455,00	R$455,00			26/07/2021	31/08/2021
R$-	R$362,00			01/09/2021	04/10/2021
R$-	R$989,50			01/09/2021	04/10/2021
R$-	R$1.797,00			01/09/2021	06/10/2021
R$-	R$364,00			01/09/2021	01/10/2021
R$-	R$300,00			01/09/2021	01/10/2021
R$-	R$481,00			01/09/2021	01/10/2021
R$-	R$880,00			13/09/2021
R$-	R$190,00			13/09/2021
R$-	R$4.500,00			13/09/2021
R$-	R$198,00			13/09/2021
R$-	R$1.715,00			13/09/2021
R$-	R$30,00			13/09/2021
R$-	R$9.270,40		PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO 000021/21	13/09/2021

R$62.603,20	R$83.680,10	TOTAL
	R$ 21.076,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.964,70	R$1.964,70			14/06/2021	14/07/2021
R$2.088,20	R$2.088,20			14/06/2021	14/07/2021
R$2.208,60	R$2.208,60			14/06/2021	14/07/2021
R$2.020,00	R$2.020,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.132,00	R$2.132,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.005,00	R$2.005,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.370,00	R$2.370,00			20/07/2021	13/08/2021
R$110,00	R$110,00			23/07/2021	24/08/2021

R$14.898,50	R$14.898,50		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.274,52	R$1.274,52			17/05/2021	13/07/2021
R$125,00	R$125,00			02/07/2021	22/07/2021
R$119,00	R$119,00			02/07/2021	22/07/2021
R$128,00	R$128,00			02/07/2021	22/07/2021
R$124,00	R$124,00			02/07/2021	22/07/2021
R$82,30	R$82,30			02/07/2021	02/08/2021
R$184,00	R$184,00			12/07/2021	02/08/2021
R$95,00	R$95,00			20/07/2021	03/08/2021
R$110,00	R$110,00			20/07/2021	03/08/2021
R$120,00	R$120,00			20/07/2021	03/08/2021
R$48,00	R$48,00			23/07/2021	24/08/2021
R$58,75	R$58,75			23/07/2021	27/08/2021
R$94,00	R$94,00			23/07/2021	18/08/2021
R$65,00	R$65,00			23/07/2021	18/08/2021
R$-	R$560,00			26/08/2021	04/10/2021
R$-	R$1.044,60			01/09/2021	06/10/2021
R$-	R$5.082,20			01/09/2021	06/10/2021
R$-	R$78,00			13/09/2021
R$-	R$1.424,00			13/09/2021
R$-	R$160,00			13/09/2021
R$-	R$3.632,20			13/09/2021
R$-	R$312,00			13/09/2021

R$2.627,57	R$14.920,57		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		LUCINDA C. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$14.279,80	R$14.279,80			10/08/2021	02/09/2021
R$7.279,90	R$7.279,90			10/08/2021	16/09/2021
R$-	R$7.000,00			10/08/2021	04/10/2021
R$-	R$9.270,40		PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO 000021/21	16/09/2021

R$21.559,70	R$37.830,10		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		MARIVALDO PACHECO DA SILVA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$4.341,05	R$4.341,05			03/02/2021	12/03/2021
R$1.751,50	R$1.751,50			02/07/2021	11/08/2021
R$-	R$3.748,50			01/09/2021

R$6.092,55	R$9.841,05		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.257,00	R$1.257,00			07/05/2021	02/08/2021
R$2.413,80	R$2.413,80			07/05/2021	02/08/2021
R$228,50	R$228,50			07/05/2021	02/08/2021
R$132,50	R$132,50			19/05/2021	02/08/2021
R$280,00	R$280,00			19/05/2021	02/08/2021
R$984,00	R$984,00			20/05/2021	02/08/2021
R$407,00	R$407,00			26/05/2021	24/08/2021
R$290,00	R$290,00			01/06/2021	20/07/2021
R$1.275,60	R$1.275,60			01/07/2021	24/08/2021
R$510,00	R$510,00			01/07/2021	24/08/2021
R$149,00	R$149,00			01/07/2021	24/08/2021
R$195,00	R$195,00			01/07/2021	24/08/2021
R$181,10	R$181,10			01/07/2021	24/08/2021
R$140,00	R$140,00			01/07/2021	24/08/2021
R$-

R$8.443,50	R$8.443,50		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.746,00	R$1.746,00			01/06/2021	23/07/2021
R$85,50	R$85,50			01/06/2021	23/07/2021
R$1.692,20	R$1.692,20			01/06/2021	23/08/2021
R$303,00	R$303,00			01/06/2021	08/09/2021
R$2.146,00	R$2.146,00			01/06/2021	23/08/2021
R$250,50	R$250,50			01/06/2021	24/08/2021
R$15,00	R$15,00			01/06/2021	24/08/2021
R$111,00	R$111,00			01/06/2021	23/07/2021
R$135,00	R$135,00			01/06/2021	24/08/2021
R$2.146,80	R$2.146,80			01/07/2021	12/08/2021
R$232,50	R$232,50			01/07/2021	12/08/2021
R$35,00	R$35,00			01/07/2021	12/08/2021
R$1.255,10	R$1.255,10			10/08/2021	16/09/2021
R$-	R$1.680,00			08/09/2021
R$-	R$167,00			08/09/2021
R$303,10	R$303,10			08/09/2021	08/09/2021
R$-

R$10.456,70	R$12.303,70		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 1.847,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.497,90	R$1.497,90			01/07/2021	24/08/2021
R$1.329,60	R$1.329,60			01/07/2021	24/08/2021
R$1.146,25	R$1.146,25			01/07/2021	24/08/2021
R$1.472,80	R$1.472,80			01/07/2021	24/08/2021
R$204,00	R$204,00			01/07/2021	24/08/2021
R$34,00	R$34,00			01/07/2021	24/08/2021
R$335,10	R$335,10			28/07/2021	16/09/2021
R$460,50	R$460,50			02/08/2021	16/09/2021
R$235,00	R$235,00			02/08/2021	16/09/2021
R$615,30	R$615,30			02/08/2021	16/09/2021
R$1.953,90	R$1.953,90			02/08/2021	16/09/2021
R$9,00	R$9,00			02/08/2021	16/09/2021
R$2.031,70	R$2.031,70			02/08/2021	16/09/2021
R$147,00	R$147,00			02/08/2021	16/09/2021

R$11.472,05	R$11.472,05		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		MARIVALDO PACHECO DA SILVA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.694,74	R$1.694,74			01/02/2021	11/03/2021
R$2.763,00	R$2.763,00			01/03/2021	12/04/2021
R$864,00	R$864,00			26/05/2021	30/06/2021
R$1.400,00	R$1.400,00			26/05/2021	30/06/2021
R$2.584,99	R$2.584,99			01/07/2021	02/09/2021
R$774,69	R$774,69			01/07/2021	02/09/2021
R$-	R$1.433,25			08/09/2021	08/10/2021
R$-

R$10.081,42	R$11.514,67		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 1.433,25

## MAPA_4º_TRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA-PE					EXERCÍCIO: (2)		2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/10/2021 A 31/12/2021			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Tomada de Preços Nº 002/2021	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM					Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	12/2021	07/06/2021	120 DIAS	97.120,22	05/10/2021		-5.673,67	4.4.90.51		62.161,41	62.161,41	91.446,55	CONCLUÍDA			29285,14			29285,14
DISPENSA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONVÊNIOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS					Nº 04.133.379/0001-69	ENGTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	015/2021	01/06/2021	12 MESES	76.620,00	01/06/2022			33.90.39	19.140,00	31.900,00	31.900,00	38.280,00	EM ANDAMENTO		0,00	6380,00

					TOTAL	19.140,00	94.061,41	94.061,41	129.726,55

					Romero José da Silva				Arcelino Monteiro dos Santos Neto
					CPF: 061.813.344-59				CPF: 101.104.324-60
					SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				ENGENHEIRO CIVIL

## MAPA_GERAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					EXERCÍCIO: (2)		2021			120,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2021 A 30/09/2021			.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA	REFORMA DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FELIPE					CONCLUÍDA		#REF!	0,00			#REF!
DISPENSA	REFORMA DO PRÉDIO DA COODENADORIA DA MULHER					CONCLUÍDA
Tomada de Preços Nº 002/2021	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM					Nº 23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	12/2021	07/06/2021	120 DIAS	97.120,22	05/10/2021		-5.673,67	4.4.90.51					EM ANDAMENTO		0,00				0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA.					Nº 19.896.184/0001-48	L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA.					Nº 25.127.505/0001-42	PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA.					Nº 11.118.693/0001-38	M. SABINO FILHO - ME					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA.					Nº 19.896.184/0001-48	L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA.					Nº 25.127.505/0001-42	PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA.					Nº 11.118.693/0001-38	M. SABINO FILHO - ME					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA.					Nº 28.229.655/0001-55	LUCINDA C. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					Nº 19.896.184/0001-48	L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					Nº 25.127.505/0001-42	PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA					4.4.90.51					CONCLUÍDO
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					Nº 11.118.693/0001-38	M. SABINO FILHO - ME					4.4.90.51					CONCLUÍDO

					TOTAL	-	-	-	-

					Romero José da Silva				José Marcos Salgueiro Bezerra					Leandro Ribeiro Gomes de Lima
					CPF:				CPF:					CPF:
					SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA				SECRETÁRIO DE FINANÇAS					PREFEITO

## MEMORIA_DE_CALCULO_GERAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM					OK
PAGO	MEDIDO		PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	EMISSÃO	PAGAMENTO
R$29.285,14	R$29.285,14		BM 01	22/07/2021
R$55.913,94	R$55.913,94		BM 02	30/08/2021
R$6.247,47	R$6.247,47		BM 03	30/09/2021

R$91.446,55	R$91.446,55		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$-	R$986,00			30/08/2021	05/10/2021
	R$638,00			22/09/2021
	R$412,70			22/09/2021

R$-	R$2.036,70		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.048,80	R$1.048,80			26/03/2021	07/05/2021
R$795,70	R$795,70			23/06/2021	05/07/2021
R$156,00	R$156,00			15/07/2021	16/08/2021
R$131,40	R$131,40			04/08/2021	13/09/2021
	R$1.500,00			16/08/2021
R$99,50	R$99,50			16/08/2021	13/09/2021

R$2.231,40	R$3.731,40		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.039,00	R$1.039,00			03/08/2021	16/08/2021

R$1.039,00	R$1.039,00		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
MEDIDO	PAGO	L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		EMPENHO	PAGAMENTO
R$8.625,00	R$8.625,00			22/01/2021	09/02/2021
R$776,00	R$776,00			22/01/2021	09/02/2021
R$2.157,20	R$2.157,20			25/01/2021	23/02/2021
R$11.682,20	R$11.682,20			02/02/2021	12/03/2021
R$5.205,94	R$5.205,94			24/02/2021	30/03/2021
R$4.593,00	R$4.593,00			05/03/2021	05/04/2021
R$686,00	R$686,00			05/03/2021	05/04/2021
R$11.108,00	R$11.108,00			13/03/2021	22/04/2021
R$5.544,90	R$5.544,90			13/03/2021	22/04/2021
R$395,20	R$395,20			18/03/2021	22/04/2021
R$35,00	R$35,00			18/03/2021	22/04/2021
R$144,00	R$144,00			18/03/2021	22/04/2021
R$263,70	R$263,70			18/03/2021	22/04/2021
R$478,90	R$478,90			18/03/2021	22/04/2021
R$917,00	R$917,00			18/03/2021	22/04/2021
R$35,50	R$35,50			18/03/2021	22/04/2021
R$1.502,80	R$1.502,80			18/03/2021	22/04/2021
R$238,00	R$238,00			18/03/2021	22/04/2021
R$1.878,50	R$1.878,50			18/03/2021	22/04/2021
R$752,00	R$752,00			18/03/2021	23/04/2021
R$64,00	R$64,00			07/04/2021	17/05/2021
R$55,50	R$55,50			07/04/2021	17/05/2021
R$610,00	R$610,00			07/04/2021	17/05/2021
R$1.741,40	R$1.741,40			07/04/2021	11/05/2021
R$1.034,50	R$1.034,50			07/04/2021	12/05/2021
R$468,50	R$468,50			07/04/2021	17/05/2021
R$10.461,00	R$10.461,00			07/04/2021	11/05/2021
R$81,00	R$81,00			07/04/2021	17/05/2021
R$1.315,60	R$1.315,60			07/04/2021	12/05/2021
R$1.479,30	R$1.479,30			07/04/2021	12/05/2021
R$830,70	R$830,70			07/04/2021	12/05/2021
R$351,50	R$351,50			07/04/2021	17/05/2021
R$70,00	R$70,00			07/04/2021	17/05/2021
R$205,50	R$205,50			07/04/2021	17/05/2021
R$1.582,30	R$1.582,30			07/04/2021	25/05/2021
R$4.407,33	R$4.407,33			07/04/2021	25/05/2021
R$1.433,30	R$1.433,30			07/04/2021	12/05/2021
R$685,50	R$685,50			07/04/2021	25/05/2021
R$1.122,80	R$1.122,80			03/05/2021	31/05/2021
R$55,90	R$55,90			28/04/2021	25/05/2021
R$29,00	R$29,00			03/05/2021	24/05/2021
R$1.763,95	R$1.763,95			03/05/2021	25/05/2021
R$9.060,00	R$9.060,00			03/05/2021	14/06/2021
R$4.500,00	R$4.500,00			03/05/2021	31/05/2021
R$2.403,60	R$2.403,60			03/05/2021	31/05/2021
R$1.996,10	R$1.996,10			03/05/2021	31/05/2021
R$1.162,00	R$1.162,00			03/05/2021	31/05/2021
R$1.400,60	R$1.400,60			03/05/2021	31/05/2021
R$784,50	R$784,50			03/05/2021	24/05/2021
R$329,00	R$329,00			03/05/2021	24/05/2021
R$338,00	R$338,00			03/05/2021	24/05/2021
R$14.514,00	R$14.514,00			03/05/2021	18/06/2021
R$1.228,00	R$1.228,00			03/05/2021	31/05/2021
R$240,00	R$240,00			03/05/2021	24/05/2021
R$1.399,50	R$1.399,50			03/05/2021	31/05/2021
R$1.024,00	R$1.024,00			03/05/2021	31/05/2021
R$1.162,00	R$1.162,00			03/05/2021	31/05/2021
R$465,50	R$465,50			03/05/2021	24/05/2021
R$143,70	R$143,70			17/05/2021	22/06/2021
R$4.928,50	R$4.928,50			17/05/2021	18/06/2021
R$476,00	R$476,00			17/05/2021	22/06/2021
R$3.286,80	R$3.286,80			17/05/2021	05/07/2021
R$364,00	R$364,00			17/05/2021	22/06/2021
R$3.000,00	R$3.000,00			17/05/2021	29/07/2021
R$2.103,00	R$2.103,00			17/05/2021	29/07/2021
R$3.433,70	R$3.433,70			17/05/2021	29/07/2021
R$102,00	R$102,00			17/05/2021	28/06/2021
R$3.930,10	R$3.930,10			02/06/2021	09/07/2021
R$580,00	R$580,00			02/06/2021	09/07/2021
R$775,00	R$775,00			02/06/2021	09/07/2021
R$483,40	R$483,40			02/06/2021	09/07/2021
R$1.933,30	R$1.933,30			02/06/2021	09/07/2021
R$67,00	R$67,00			02/06/2021	09/07/2021
R$69,80	R$69,80			02/06/2021	09/07/2021
R$3.691,00	R$3.691,00			02/06/2021	09/07/2021
R$413,50	R$413,50			02/06/2021	09/07/2021
R$401,50	R$401,50			02/06/2021	09/07/2021
R$90,00	R$90,00			02/06/2021	09/07/2021
R$2.848,90	R$2.848,90			10/06/2021	30/07/2021
R$1.465,20	R$1.465,20			10/06/2021	30/07/2021
R$398,50	R$398,50			10/06/2021	29/07/2021
R$159,50	R$159,50			10/06/2021	29/07/2021
R$2.206,50	R$2.206,50			10/06/2021	30/07/2021
R$2.213,50	R$2.213,50			10/06/2021	30/07/2021
R$869,00	R$869,00			10/06/2021	29/07/2021
R$152,00	R$152,00			10/06/2021	29/07/2021
R$913,00	R$913,00			10/06/2021	29/07/2021
R$563,00	R$563,00			20/06/2021	29/07/2021
R$10.600,00	R$10.600,00			23/07/2021	12/08/2021
R$2.094,00	R$2.094,00			26/07/2021	23/08/2021
R$2.760,00	R$2.760,00			26/07/2021	31/08/2021
R$51,00	R$51,00			26/07/2021	23/08/2021
R$4.500,00	R$4.500,00			26/07/2021	23/08/2021
R$4.500,00	R$4.500,00			26/07/2021	31/08/2021
R$725,00	R$725,00			26/07/2021	23/08/2021
R$871,00	R$871,00			26/07/2021	31/08/2021
R$455,00	R$455,00			26/07/2021	31/08/2021
R$-	R$362,00			01/09/2021	04/10/2021
R$-	R$989,50			01/09/2021	04/10/2021
R$-	R$1.797,00			01/09/2021	06/10/2021
R$-	R$364,00			01/09/2021	01/10/2021
R$-	R$300,00			01/09/2021	01/10/2021
R$-	R$481,00			01/09/2021	01/10/2021
R$-	R$880,00			13/09/2021
R$-	R$190,00			13/09/2021
R$-	R$4.500,00			13/09/2021
R$-	R$198,00			13/09/2021
R$-	R$1.715,00			13/09/2021
R$-	R$30,00			13/09/2021
R$-	R$9.270,40		PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO 000021/21	13/09/2021

R$197.491,62	R$218.568,52	TOTAL
	R$ 21.076,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$2.344,00	R$2.344,00			15/01/2021	25/02/2021
R$4.939,00	R$4.939,00			22/01/2021	10/02/2021
R$-	R$7.950,00			25/01/2021
R$-	R$3.610,00			25/01/2021
R$-	R$1.500,00			25/01/2021
R$3.974,00	R$3.974,00			25/01/2021	25/02/2021
R$1.496,00	R$1.496,00			25/01/2021	25/02/2021
R$1.850,00	R$1.850,00			25/01/2021	25/02/2021
R$1.904,00	R$1.904,00			25/01/2021	25/02/2021
R$4.228,65	R$4.228,65		PREGÃO PRESENCIAL - LICITAÇÃO 000043/19	24/02/2021	18/03/2021
R$870,60	R$870,60			24/02/2021	30/03/2021
R$7.884,70	R$7.884,70			24/02/2021	30/03/2021
R$53,00	R$53,00			05/03/2021	05/04/2021
R$357,60	R$357,60			13/03/2021	15/04/2021
R$10.652,10	R$10.652,10			07/04/2021	04/05/2021
R$2.682,00	R$2.682,00			07/04/2021	06/05/2021
R$2.697,40	R$2.697,40			17/05/2021	14/06/2021
R$1.964,70	R$1.964,70			14/06/2021	14/07/2021
R$2.088,20	R$2.088,20			14/06/2021	14/07/2021
R$2.208,60	R$2.208,60			14/06/2021	14/07/2021
R$2.020,00	R$2.020,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.132,00	R$2.132,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.005,00	R$2.005,00			14/06/2021	14/07/2021
R$2.370,00	R$2.370,00			20/07/2021	13/08/2021
R$110,00	R$110,00			23/07/2021	24/08/2021

R$60.831,55	R$73.891,55		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$970,00	R$970,00			18/03/2021	27/04/2021
R$270,00	R$270,00			18/03/2021	22/04/2021
R$117,00	R$117,00			18/03/2021	22/04/2021
R$146,00	R$146,00			02/04/2021	04/05/2021
R$175,00	R$175,00			02/04/2021	04/05/2021
R$789,00	R$789,00			03/05/2021	25/05/2021
R$163,00	R$163,00			03/05/2021	25/05/2021
R$960,30	R$960,30			03/05/2021	14/06/2021
R$7.756,00	R$7.756,00			03/05/2021	24/05/2021
R$296,10	R$296,10			03/05/2021	25/05/2021
R$1.375,70	R$1.375,70			05/05/2021	22/06/2021
R$1.274,52	R$1.274,52			17/05/2021	13/07/2021
R$125,00	R$125,00			02/07/2021	22/07/2021
R$119,00	R$119,00			02/07/2021	22/07/2021
R$128,00	R$128,00			02/07/2021	22/07/2021
R$124,00	R$124,00			02/07/2021	22/07/2021
R$82,30	R$82,30			02/07/2021	02/08/2021
R$184,00	R$184,00			12/07/2021	02/08/2021
R$95,00	R$95,00			20/07/2021	03/08/2021
R$110,00	R$110,00			20/07/2021	03/08/2021
R$120,00	R$120,00			20/07/2021	03/08/2021
R$48,00	R$48,00			23/07/2021	24/08/2021
R$58,75	R$58,75			23/07/2021	27/08/2021
R$94,00	R$94,00			23/07/2021	18/08/2021
R$65,00	R$65,00			23/07/2021	18/08/2021
R$-	R$560,00			26/08/2021	04/10/2021
R$-	R$1.044,60			01/09/2021	06/10/2021
R$-	R$5.082,20			01/09/2021	06/10/2021
R$-	R$78,00			13/09/2021
R$-	R$1.424,00			13/09/2021
R$-	R$160,00			13/09/2021
R$-	R$3.632,20			13/09/2021
R$-	R$312,00			13/09/2021

R$15.645,67	R$27.938,67		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		LUCINDA C. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$14.279,80	R$14.279,80			10/08/2021	02/09/2021
R$7.279,90	R$7.279,90			10/08/2021	16/09/2021
R$-	R$7.000,00			10/08/2021	04/10/2021
R$-	R$9.270,40		PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO 000021/21	16/09/2021

R$21.559,70	R$37.830,10		TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		MARIVALDO PACHECO DA SILVA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$4.341,05	R$4.341,05			03/02/2021	12/03/2021
R$1.751,50	R$1.751,50			02/07/2021	11/08/2021
R$-	R$3.748,50			01/09/2021

R$6.092,55	R$9.841,05		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		PRISCILA LUANA ROCHA DE SOUZA COSTA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$918,00	R$918,00			16/02/2021	29/03/2021
R$447,00	R$447,00			16/02/2021	29/03/2021
R$48,00	R$48,00			01/03/2021	12/05/2021
R$117,60	R$117,60			01/03/2021	17/06/2021
R$224,10	R$224,10			01/03/2021	12/05/2021
R$957,90	R$957,90			01/03/2021	12/05/2021
R$100,00	R$100,00			01/04/2021	12/05/2021
R$1.257,00	R$1.257,00			07/05/2021	02/08/2021
R$2.413,80	R$2.413,80			07/05/2021	02/08/2021
R$228,50	R$228,50			07/05/2021	02/08/2021
R$132,50	R$132,50			19/05/2021	02/08/2021
R$280,00	R$280,00			19/05/2021	02/08/2021
R$984,00	R$984,00			20/05/2021	02/08/2021
R$407,00	R$407,00			26/05/2021	24/08/2021
R$-	R$276,00			26/05/2021
R$-	R$131,50			26/05/2021
R$290,00	R$290,00			01/06/2021	20/07/2021
R$1.275,60	R$1.275,60			01/07/2021	24/08/2021
R$510,00	R$510,00			01/07/2021	24/08/2021
R$149,00	R$149,00			01/07/2021	24/08/2021
R$195,00	R$195,00			01/07/2021	24/08/2021
R$181,10	R$181,10			01/07/2021	24/08/2021
R$140,00	R$140,00			01/07/2021	24/08/2021
R$-

R$11.256,10	R$11.663,60		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 407,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		L.E. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$173,64	R$173,64			01/03/2021	16/04/2021
R$991,00	R$991,00			01/03/2021	16/04/2021
R$37,00	R$37,00			01/03/2021	16/04/2021
R$105,00	R$105,00			29/04/2021	14/06/2021
R$1.331,50	R$1.331,50			07/05/2021	14/06/2021
R$546,00	R$546,00			19/05/2021	14/06/2021
R$-	R$150,00			19/05/2021
R$-	R$213,00			19/05/2021
R$-	R$1.820,00			19/05/2021
R$449,50	R$449,50			20/05/2021	28/06/2021
R$1.746,00	R$1.746,00			01/06/2021	23/07/2021
R$85,50	R$85,50			01/06/2021	23/07/2021
R$1.692,20	R$1.692,20			01/06/2021	23/08/2021
R$303,00	R$303,00			01/06/2021	08/09/2021
R$2.146,00	R$2.146,00			01/06/2021	23/08/2021
R$250,50	R$250,50			01/06/2021	24/08/2021
R$15,00	R$15,00			01/06/2021	24/08/2021
R$111,00	R$111,00			01/06/2021	23/07/2021
R$135,00	R$135,00			01/06/2021	24/08/2021
R$2.146,80	R$2.146,80			01/07/2021	12/08/2021
R$232,50	R$232,50			01/07/2021	12/08/2021
R$35,00	R$35,00			01/07/2021	12/08/2021
R$1.255,10	R$1.255,10			10/08/2021	16/09/2021
R$-	R$1.680,00			08/09/2021
R$-	R$167,00			08/09/2021
R$303,10	R$303,10			08/09/2021	08/09/2021
R$-

R$14.090,34	R$18.120,34		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 4.030,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		M. SABINO FILHO - ME	EMPENHO	PAGAMENTO
R$3.306,45	R$3.306,45			03/02/2021	23/03/2021
R$470,20	R$470,20			03/02/2021	23/03/2021
R$894,40	R$894,40			13/04/2021	31/05/2021
R$287,10	R$287,10			16/04/2021	31/05/2021
R$968,00	R$968,00			16/04/2021	31/05/2021
R$287,00	R$287,00			17/04/2021	31/05/2021
R$24,50	R$24,50			17/04/2021	31/05/2021
R$88,66	R$88,66			17/04/2021	31/05/2021
R$143,00	R$143,00			21/04/2021	31/05/2021
R$190,90	R$190,90			21/04/2021	31/05/2021
R$80,60	R$80,60			21/04/2021	31/05/2021
R$701,70	R$701,70			21/04/2021	31/05/2021
R$153,00	R$153,00			22/04/2021	31/05/2021
R$156,70	R$156,70			22/04/2021	31/05/2021
R$85,60	R$85,60			22/04/2021	31/05/2021
R$632,80	R$632,80			22/04/2021	31/05/2021
R$67,97	R$67,97			22/04/2021	31/05/2021
R$390,43	R$390,43			22/04/2021	31/05/2021
R$250,00	R$250,00			22/04/2021	31/05/2021
R$25,00	R$25,00			22/04/2021	31/05/2021
R$401,20	R$401,20			26/04/2021	31/05/2021
R$1.497,90	R$1.497,90			01/07/2021	24/08/2021
R$1.329,60	R$1.329,60			01/07/2021	24/08/2021
R$1.146,25	R$1.146,25			01/07/2021	24/08/2021
R$1.472,80	R$1.472,80			01/07/2021	24/08/2021
R$204,00	R$204,00			01/07/2021	24/08/2021
R$34,00	R$34,00			01/07/2021	24/08/2021
R$335,10	R$335,10			28/07/2021	16/09/2021
R$460,50	R$460,50			02/08/2021	16/09/2021
R$235,00	R$235,00			02/08/2021	16/09/2021
R$615,30	R$615,30			02/08/2021	16/09/2021
R$1.953,90	R$1.953,90			02/08/2021	16/09/2021
R$9,00	R$9,00			02/08/2021	16/09/2021
R$2.031,70	R$2.031,70			02/08/2021	16/09/2021
R$147,00	R$147,00			02/08/2021	16/09/2021

R$21.077,26	R$21.077,26		TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA					OK
PAGO	MEDIDO		MARIVALDO PACHECO DA SILVA	EMPENHO	PAGAMENTO
R$1.694,74	R$1.694,74			01/02/2021	11/03/2021
R$2.763,00	R$2.763,00			01/03/2021	12/04/2021
R$864,00	R$864,00			26/05/2021	30/06/2021
R$1.400,00	R$1.400,00			26/05/2021	30/06/2021
R$2.584,99	R$2.584,99			01/07/2021	02/09/2021
R$774,69	R$774,69			01/07/2021	02/09/2021
R$-	R$1.433,25			08/09/2021	08/10/2021
R$-

R$10.081,42	R$11.514,67		TOTAL

R$-	R$-
					19.941,83	28867,78		48.809,61
					48809,61
REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REPOSIÇÃO DE LOMBADAS E REPOSIÇÃO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE COCAÚ E CONCEIÇÃO - SLF

	R$ 3.987,21		SLF ENGENHARIA	BM 03	06/04/2020

R$ 6.142,00			SLF ENGENHARIA	BM 02	MARÇO

R$6.142,00	R$3.987,21

R$-	R$-

R$-	R$-

R$-	R$-
FEM - PAU BRASIL - REFORMA DO GINÁSIO
					DATA

R$-	R$-

R$-	R$-

62856,71
50285,368
50285,36

	R$ 1.433,25